## PlanAnualDeTrabajo
|  | DOCUMENTO DE APOYO | [46 empty] | CÓDIGO: |  |  |  | SOA-S1-D11
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [46 empty] | VERSIÓN: |  |  |  | 1
[49 empty] | VIGENCIA: |  |  |  | 2020-11-26 |  |  |  | Hoy | 2021-01-28
[49 empty] | PAGINA 1 DE 1 | [7 empty] | Dias de alerta por vencer | 5
OBJETIVO |  |  | Diseñar, desarrollar, ejecutar y garantizar el cumplimiento del plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA. | [53 empty] | ESTADO
Vencido
ALCANCE |  |  | Todas las actividades establecidas en el Plan de Trabajo, incluyen a todos los trabajadores bajo cualquier modalidad de Contrato que se encuentren expuestos a algun Riesgo en las Instalaciones y cada uno de los centros de trabajo de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA. | [53 empty] | po vencer
con tiempo
ACTIVIDAD |  |  | RESPONSABLES | PRESUPUESTO | EVIDENCIA | P | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FALTANTES | ESTADO
[6 empty] | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
REQUISITOS LEGALES | Seguimiento al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Actas del Comité del COPASST | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  | #VALUE!
E
| Seguimiento a indicadores del SG-STT |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Indicadores del SG-SST | P | [8 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P
E
| Seguimiento al programa de capacitación |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Programa de capacitación | P |  |  | P | [23 empty] | P
[6 empty] | E |  |  | E
| Inducción al personal en el SG-SST |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Formato de asistencia | P |  |  |  | P | [23 empty] | P
[6 empty] | E |  |  |  | E
| Seguimiento a la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Matris IPVER | P |  |  |  | P
[6 empty] | E |  |  |  | E
| Seguimiento a la matriz de requisitos legales |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Matriz de Requisitos Legales | P |  |  |  | P | [19 empty] | P
[6 empty] | E |  |  |  | E
| Revisión por la alta dirección del SG-SST |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Informe Plan de Accion | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P
E
| Auditoria Interna al SG-SST |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Informe de Auditoría | P | [22 empty] | P | [23 empty] | P
E
PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | Seguimiento al programa Trabajo Seguro en alturas |  | SST |  | Programa de Gestion de Trabajo Seguro en alturas | P |  |  |  |  | P | [26 empty] | P
E
| Inspecciónes EPP |  | SST |  | Informe de EPP / Lista de Chequeo | P |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
E
| Capacitación en Riesgo Trabajo en Alturas / Promoción y Prevención de la salud – Taller de Prevención de Trabajo en alturas. |  | SST/ARL |  | Listado de Asistencia | P | [8 empty] | P | [23 empty] | P
E
| Seguimiento a Inspeccion de Area de Trabajo |  | SST |  | Formato ATS | P | [10 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P
E
| Reetrenamiento en trabajo en alturas |  | ARL |  | Certificado de reentranimiento | P
E
| Capacitación en Curso Avanzado en Alturas |  | ARL |  | Certifcado Curso Avanzando en Trabajos en Alturas | P
E
PROGRAMA SEGURIDAD VIAL | Seguimiento al programa |  |  |  | Programa de Seguridad Vial | P |  |  |  | P
[6 empty] | E |  |  |  | E
P
E
P
E
P
E
| Certificacion en manejo defensivo |  | ARL |  | Certificado de manejo defensivo | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P
[6 empty] | E | [45 empty] | P
| Inspecciones EPP |  | SST |  | Informe de EPP / Lista de Chequeo | P |  |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  | P
E
| Capacitación Seguridad Vial – Comité Vial |  | ARL |  | Formato de asistencia | P | [14 empty] | P | [23 empty] | P
E
| Inspecciones de Area Vial |  | SST |  | Lista de Chequeo | P | [9 empty] | P | [10 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P
E
PROGRAMA CARDIOVASCULA DME Y RIESGO BIOMECANICO | Inspeccion y/o evaliuacion puestos de trabajo |  | ARL |  | Informe de inspección de áreas de trabajo | P | [12 empty] | P
E
| Socialización a COPASST y Alta Dirección de resultados de inspecciones |  | SST |  | Listado de Asistencia / Acta copasst | P | [19 empty] | P
E
| Capacitación en orden y aseo, DME, estilos de vida saludable, pausas activas, |  | ARL |  | Listado de Asistencia | P | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
E
| Activadad estilo de vida saludable, Nutricion SPA, RUMBATERAPIA, ETC |  | SST / ARL |  | Listado de Asistencia / Informe | P | [7 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P
E
| Seguimiento al Programa |  | SST |  | Programa de gestión Cardio vascular | P |  |  |  | P
E
| Seguimiento a pausas activas |  | SST |  | Listado asistencia | P | [6 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
E
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOSOCIAL | Aplicación de la Bateria de Riesgo psicosocial |  | ARL |  | Informe de aplicación de batería de riesgo psicosocial | P | [17 empty] | P
E
| Diagnósitco de baterio de riesgo psicosocial |  | ARL |  | Informe de aplicación de batería de riesgo psicosocial | P | [23 empty] | P
E
| Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral |  | SST |  | Actas de comité de convivencia laboral | P | [5 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P
E
| Capacitación en convivencia laboral |  |  |  | Listado de Asistencia / actas de capacitacion | P | [7 empty] | P
E
| Capacitación en trabajo en equipo |  |  |  | Listado de Asistencia / actas de capacitacion | P | [15 empty] | P
E
| Capacitación en resolución de conflictos |  |  |  | Listado de Asistencia / actas de capacitacion | P | [34 empty] | P
E
| Seguimiento al programa de gestión |  |  |  | Programa de gestión del riesgo psicosocial | P
E
| Capacitacion manejo del estrés |  |  |  | asistencia / actas de capacitacion | P | [13 empty] | P | [26 empty] | P
E
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS | Elaboración Y /O actualizacion de Plan Hospitalario de emergencias Sede Canaima |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Plan Hospitalario de Emergencias | P | [11 empty] | P
E
| Elaboración y/o actualizacion de Plan Hospitalario de emergencias Sede IPC |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Plan Hospitalario de Emergencias | P | [11 empty] | P
E
| Elaboración y/o actualizacion de Plan Hospitalario de emergencias Sede Palmas |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Plan Hospitalario de Emergencias | P | [11 empty] | P
E
| Elaboración y/o actualizacion de Plan Hospitalario de emergencias Sede Granjas |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Plan Hospitalario de Emergencias | P | [11 empty] | P
E
| Elaboración y/o actualizacion de Plan Hospitalario de emergencias Sede Caguan |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Plan Hospitalario de Emergencias | P | [11 empty] | P
E
| Elaboración y/o actualizacion de Plan Hospitalario de emergencias Sede Fortalecillas |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Plan Hospitalario de Emergencias | P | [11 empty] | P
E
| Elaboración y/o actualizacion de Plan Hospitalario de emergencias Sede San Luis |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Plan Hospitalario de Emergencias | P | [11 empty] | P
E
| Elaboración y/o actualizacion de Plan Hospitalario de emergencias Vegalarga |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Plan Hospitalario de Emergencias | P | [11 empty] | P
E
| Elaboración y/o actualizacion de Plan Hospitalario de emergencias Eduardo Santos |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Plan Hospitalario de Emergencias | P | [11 empty] | P
E
| Elaboración y/o actualizacion de Plan Hospitalario de emergencias Siete de Agosto |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Plan Hospitalario de Emergencias | P | [11 empty] | P
E
| Elaboracion del plan hospitalario de emergencia sede CAIMI. |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Plan Hospitalario de Emergencias | P | [11 empty] | P
E
| Reunión Comité Hospitalario de emergencias |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Listado de Asistencia / Acta de reunion | P |  |  |  |  | P | [12 empty] | P | [11 empty] | P | [11 empty] | P
E
| Capacitación AL COE en el Plan Hospitalario de emergencias |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Listado de Asistencia | P | [9 empty] | P
E
| Capacitación en primeros auxilios |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Listado de Asistencia | P | [11 empty] | P
E
| Capacitación en evacuación y rescate |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Listado de Asistencia | P | [25 empty] | P
E
| Capacitación en prevención contraincendios |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Listado de Asistencia | P | [17 empty] | P
E
| Simulacros / simulacion |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Informe de simulacro | P | [32 empty] | P |  | P |  | P
E
| Inspección a equipos de emergencias |  | ARL |  | Formato de inspección | P | [22 empty] | P
E
| Seguimiento al Programa de Gestión |  | Coordinador del SG-SST con apoyo de ARL |  | Indicadores del programa:( #de planes Elaborados /# de planes actualizados*100) | P
E
PROGRAMA DE RIESGO BIOLOGICO | Tamizaje respiratorio |  | ARL |  | Informe de resultados | P |  |  |  | P | [23 empty] | P
[6 empty] | E |  |  |  | E
| Camapañas de prevencion en riesgo biologico |  | SST/ARL |  | Informe / lista de asistencia | P | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  |  |  |  | P | [8 empty] | P
E
| Seguimiento al protocolo de bioseguridad |  | SST |  | Informes y lista de chequeo | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
[6 empty] | E |  |  |  | E
| Seguimiento al indicador de casos covid-19 |  | SST |  | Indicador de Casos covid-19 | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
[6 empty] | E |  |  |  | E
| Capacitación en riesgo biologico (uso correcto, colocacion y retiro de epp, lavado de manos etc). |  |  |  | Listado de Asistencia | P | [18 empty] | P | [15 empty] | P
E
| Seguimiento al Programa de Gestión |  |  |  | Programa de gestión del riesgo biologico | P
E
ACTIVIDADES VARIAS | capacitacion en riesgo quimico |  |  |  | Listado de Asistencia | P | [28 empty] | P
E
| capacitacion en riesgo fisico |  |  |  | Listado de Asistencia | P | [24 empty] | P
E
| Capacitacion en riesgo mecanico |  |  |  | Listado de Asistencia | P | [37 empty] | P
E
| Capacitacion en radiaciones Ionizantes |  |  |  | Listado de Asistencia | P | [38 empty] | P
E
| Capacitacion de prevencion Riesgo Auditivo y visuales |  |  |  | Listado de Asistencia | P | [42 empty] | P
E
| Actividad Ludica promocion y prevencion COVID |  | SST/ARL |  | Listado de Asistencia | P |  |  |  | P
[6 empty] | E |  |  |  | E
| Total de Actividades Programadas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2
| Total de Actividades Ejecutadas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumplimiento Mensual | [5 empty] | 71.43% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%

## ALERTA
FECHA ACTUAL | 2021-01-28 | 2020
ACTIVIDAD |  | ENERO |  | ALERTA | DIAS | FEBRERO | ALERTA | DIAS | MARZO | ALERTA | DIAS | ABRIL | ALERTA | DIAS | MAYO | ALERTA | DIAS | JUNIO | ALERTA | DIAS | JULIO | ALERTA | DIAS | AGOSTO | ALERTA | DIAS | SEPTIEMBRE | ALERTA | DIAS | OCTUBRE | ALERTA | DIAS | NOVIEMBRE | ALERTA | DIAS | DICIEMBRE | ALERTA | DIAS | ESTADO
REQUISITOS LEGALES | Seguimiento al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2021-01-25 | 2021-01-25 | VENCIDO HACE -3 DÍAS | -3 | 2021-02-22 | FALTAN 25 DÍAS | 25 | 2021-03-22 | FALTAN 53 DÍAS | 53 | 2020-04-20 | VENCIDO HACE -283 DÍAS | -283 | 2020-05-25 | VENCIDO HACE -248 DÍAS | -248 | 2020-06-23 | VENCIDO HACE -219 DÍAS | -219 | 2020-07-27 | VENCIDO HACE -185 DÍAS | -185 | 2020-08-24 | VENCIDO HACE -157 DÍAS | -157 | 2020-09-21 | VENCIDO HACE -129 DÍAS | -129 | 2020-10-30 | VENCIDO HACE -90 DÍAS | -90 | 2020-11-23 | VENCIDO HACE -66 DÍAS | -66 | 2020-12-08 | VENCIDO HACE -51 DÍAS | -51 | VENCIDO | 0
| Seguimiento a indicadores del SG-STT |  | 0 |  | -44224 |  |  | -44224 | 2021-03-01 | FALTAN 32 DÍAS | 32 | 2020-04-14 | VENCIDO HACE -289 DÍAS | -289 | 2020-05-18 | VENCIDO HACE -255 DÍAS | -255 | 2020-06-23 | VENCIDO HACE -219 DÍAS | -219 | 2020-07-24 | VENCIDO HACE -188 DÍAS | -188 | 2020-08-21 | VENCIDO HACE -160 DÍAS | -160 | 2020-09-14 | VENCIDO HACE -136 DÍAS | -136 | 2020-10-13 | VENCIDO HACE -107 DÍAS | -107 | 2020-11-16 | VENCIDO HACE -73 DÍAS | -73 | 2020-02-14 | VENCIDO HACE -349 DÍAS | -349 | TIENE | 0
| Seguimiento al programa de capacitación | 2021-01-18 | 2021-01-18 | VENCIDO HACE -10 DÍAS | -10 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-04-14 | VENCIDO HACE -289 DÍAS | -289 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-24 | VENCIDO HACE -188 DÍAS | -188 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-16 | VENCIDO HACE -73 DÍAS | -73 |  |  | -44224 | FALTAN | 0
| Inducción al personal en el SG-SST | 2021-01-18 | 2021-01-18 | VENCIDO HACE -10 DÍAS | -10 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-04-14 | VENCIDO HACE -289 DÍAS | -289 | 2020-05-18 | VENCIDO HACE -255 DÍAS | -255 | 2020-06-23 | VENCIDO HACE -219 DÍAS | -219 | 2020-07-27 | VENCIDO HACE -185 DÍAS | -185 | 2020-08-24 | VENCIDO HACE -157 DÍAS | -157 | 2020-09-21 | VENCIDO HACE -129 DÍAS | -129 | 2020-10-26 | VENCIDO HACE -94 DÍAS | -94 | 2020-11-23 | VENCIDO HACE -66 DÍAS | -66 | 2020-12-21 | VENCIDO HACE -38 DÍAS | -38 | HOY | 0
| Seguimiento a la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos | 2021-01-25 | 2021-01-25 | VENCIDO HACE -3 DÍAS | -3 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-06-08 | VENCIDO HACE -234 DÍAS | -234 |  |  | -44224 | 2020-08-13 | VENCIDO HACE -168 DÍAS | -168 | 2020-09-07 | VENCIDO HACE -143 DÍAS | -143 | 2020-10-26 | VENCIDO HACE -94 DÍAS | -94 | 2020-11-09 | VENCIDO HACE -80 DÍAS | -80 | 2020-12-07 | VENCIDO HACE -52 DÍAS | -52 | ENTREGADO | 0
| Seguimiento a la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-24 | VENCIDO HACE -188 DÍAS | -188 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-10-12 | VENCIDO HACE -108 DÍAS | -108 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Seguimiento a la matriz de requisitos legales |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-08-13 | VENCIDO HACE -168 DÍAS | -168 | 2020-09-21 | VENCIDO HACE -129 DÍAS | -129 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Revisión por la alta dirección del SG-SST |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-10-27 | VENCIDO HACE -93 DÍAS | -93 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Auditoria Interna al SG-SST |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-10-19 | VENCIDO HACE -101 DÍAS | -101 |  |  | -44224 |  |  | -44224
PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | Elaboración Inventario de Sustancias químicas |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Inspecciónes EPP |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-27 | VENCIDO HACE -185 DÍAS | -185 | 2020-08-03 | VENCIDO HACE -178 DÍAS | -178 | 2020-09-07 | VENCIDO HACE -143 DÍAS | -143 | 2020-10-19 | VENCIDO HACE -101 DÍAS | -101 | 2020-11-09 | VENCIDO HACE -80 DÍAS | -80 | 2020-12-07 | VENCIDO HACE -52 DÍAS | -52
| Capacitación en Riesgo Químico / Promoción y Prevención de la salud – Taller de Prevención de Riesgos Quimicos |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-25 | VENCIDO HACE -248 DÍAS | -248 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-17 | VENCIDO HACE -72 DÍAS | -72 |  |  | -44224
| Seguimiento al Programa de Gestión |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-09-07 | VENCIDO HACE -143 DÍAS | -143 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
RIESGO CONDICIONES DE SEGURIDAD ( Accidentes de Transito) | Elaboración Programa en Seguridad Vial |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-20 | VENCIDO HACE -69 DÍAS | -69 |  |  | -44224
| Capacitación Seguridad Vial – Comité Vial |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-08-26 | VENCIDO HACE -155 DÍAS | -155 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-27 | VENCIDO HACE -62 DÍAS | -62 |  |  | -44224
| Seguimiento al programa |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-12-10 | VENCIDO HACE -49 DÍAS | -49
RIESGO BIOMECANICO | Inspección y/o evaluacion de puestos de trabajo |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-08-17 | VENCIDO HACE -164 DÍAS | -164 | 2020-09-10 | VENCIDO HACE -140 DÍAS | -140 | 2020-10-15 | VENCIDO HACE -105 DÍAS | -105 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Socialización a COPASST y Alta Dirección de resultados de inspecciones |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-13 | VENCIDO HACE -76 DÍAS | -76 |  |  | -44224
| Capacitación en orden y aseo |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-04-14 | VENCIDO HACE -289 DÍAS | -289 | 2020-05-18 | VENCIDO HACE -255 DÍAS | -255 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-26 | VENCIDO HACE -63 DÍAS | -63 |  |  | -44224
| Capacitacion DME |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Seguimiento al Programa de Gestión |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-13 | VENCIDO HACE -76 DÍAS | -76 |  |  | -44224
TRABAJO EN ALTURAS | Elaboración diagnóstico para trabajos en alturas |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-10-02 | VENCIDO HACE -118 DÍAS | -118 |  |  | -44224 | 2020-11-04 | VENCIDO HACE -85 DÍAS | -85
| Capacitación en Curso Avanzado en Alturas | 2020-01-13 | 2020-01-13 | VENCIDO HACE -381 DÍAS | -381 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Reetrenamiento en trabajo en alturas |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-09-21 | VENCIDO HACE -129 DÍAS | -129 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Capacitación en curso administrativo |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-09-21 | VENCIDO HACE -129 DÍAS | -129 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Inspección de elementos de protección personal | 2020-01-06 | 2020-01-06 | VENCIDO HACE -388 DÍAS | -388 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-27 | VENCIDO HACE -185 DÍAS | -185 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración del Inventario de tareas de alto riesgo |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-27 | VENCIDO HACE -185 DÍAS | -185 |  |  | -44224 | 2020-09-11 | VENCIDO HACE -139 DÍAS | -139 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración de procedimientos de alto riesgo |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-27 | VENCIDO HACE -185 DÍAS | -185 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-10 | VENCIDO HACE -79 DÍAS | -79 |  |  | -44224
| Seguimiento al Programa de Gestión |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 | 2020-03-23 | VENCIDO HACE -311 DÍAS | -311 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-09-02 | VENCIDO HACE -148 DÍAS | -148 | 2020-10-30 | VENCIDO HACE -90 DÍAS | -90 |  |  | -44224 |  |  | -44224
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS | Elaboración de Plan Hospitalario de emergencias Sede Canaima |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-12 | VENCIDO HACE -261 DÍAS | -261 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración de Plan Hospitalario de emergencias Sede IPC |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-12 | VENCIDO HACE -261 DÍAS | -261 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración de Plan Hospitalario de emergencias Sede Palmas |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-12 | VENCIDO HACE -261 DÍAS | -261 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración de Plan Hospitalario de emergencias Sede Granjas |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-12 | VENCIDO HACE -261 DÍAS | -261 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración de Plan Hospitalario de emergencias Sede Caguan |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-12 | VENCIDO HACE -261 DÍAS | -261 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración de Plan Hospitalario de emergencias Sede Fortalecillas |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-12 | VENCIDO HACE -261 DÍAS | -261 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración de Plan Hospitalario de emergencias Sede San Luis |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-12 | VENCIDO HACE -261 DÍAS | -261 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración de Plan Hospitalario de emergencias Vegalarga |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-12 | VENCIDO HACE -261 DÍAS | -261 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración de Plan Hospitalario de emergencias Eduardo Santos |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-12 | VENCIDO HACE -261 DÍAS | -261 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración de Plan Hospitalario de emergencias Siete de Agosto |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-12 | VENCIDO HACE -261 DÍAS | -261 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Actualizacion Planes de Emergencias Sedes (siete de agosto, caguan, eduardo santos, fortalecillas, san luis, vegalarga) |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-09-17 | VENCIDO HACE -133 DÍAS | -133 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Reunión Comité Hospitalario de emergencias | 2020-01-13 | 2020-01-13 | VENCIDO HACE -381 DÍAS | -381 | 2020-02-24 | VENCIDO HACE -339 DÍAS | -339 | 2020-03-23 | VENCIDO HACE -311 DÍAS | -311 | 2020-04-13 | VENCIDO HACE -290 DÍAS | -290 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-08-21 | VENCIDO HACE -160 DÍAS | -160 |  |  | -44224 | 2020-10-30 | VENCIDO HACE -90 DÍAS | -90 | 2020-11-23 | VENCIDO HACE -66 DÍAS | -66 |  |  | -44224
| Capacitación en el Plan Hospitalario de emergencias (Ver programa de capacitación) |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-08-21 | VENCIDO HACE -160 DÍAS | -160 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Capacitación en primeros auxilios |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 | 2020-03-23 | VENCIDO HACE -311 DÍAS | -311 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-08-21 | VENCIDO HACE -160 DÍAS | -160 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Capacitación en evacuación y rescate |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 | 2020-03-23 | VENCIDO HACE -311 DÍAS | -311 |  |  | -44224 | 2020-05-18 | VENCIDO HACE -255 DÍAS | -255 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-08-21 | VENCIDO HACE -160 DÍAS | -160 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Capacitación en prevención contraincendios |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 | 2020-03-23 | VENCIDO HACE -311 DÍAS | -311 |  |  | -44224 | 2020-05-18 | VENCIDO HACE -255 DÍAS | -255 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Simulacros |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-10-22 | VENCIDO HACE -98 DÍAS | -98 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración formatos de inspección de equipos de emergencias |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-28 | VENCIDO HACE -184 DÍAS | -184 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Inspección de equipos de emergencia |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-20 | VENCIDO HACE -192 DÍAS | -192 | 2020-08-23 | VENCIDO HACE -158 DÍAS | -158 | 2020-11-14 | VENCIDO HACE -75 DÍAS | -75 | 2020-10-27 | VENCIDO HACE -93 DÍAS | -93 | 2020-11-23 | VENCIDO HACE -66 DÍAS | -66 | 2020-12-21 | VENCIDO HACE -38 DÍAS | -38
| Seguimiento al Programa de Gestión |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-18 | VENCIDO HACE -255 DÍAS | -255 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-08-23 | VENCIDO HACE -158 DÍAS | -158 |  |  | -44224 | 2020-10-27 | VENCIDO HACE -93 DÍAS | -93 |  |  | -44224 | 2020-12-21 | VENCIDO HACE -38 DÍAS | -38
RIESGO MECÁNICO | Elaboración del Inventario de equipos Herramientas |  |  |  | #VALUE! | 2020-02-24 | VENCIDO HACE -339 DÍAS | -339 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Elaboración de fichas técnicas de seguridad de equipos |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 | 2020-03-16 | VENCIDO HACE -318 DÍAS | -318 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Capacitación en manejo de herramientas |  |  |  | #VALUE! | 2020-02-17 | VENCIDO HACE -346 DÍAS | -346 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-05-13 | VENCIDO HACE -260 DÍAS | -260 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-10-20 | VENCIDO HACE -100 DÍAS | -100 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Seguimiento al Programa de Gestión |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-21 | VENCIDO HACE -191 DÍAS | -191 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
RIESGO PSICOSOCIAL | Aplicación de la Bateria de Riesgo psicosocial |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-08-18 | VENCIDO HACE -163 DÍAS | -163 |  |  | -44224 | 2020-10-20 | VENCIDO HACE -100 DÍAS | -100 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Diagnósitco de baterio de riesgo psicosocial |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-21 | VENCIDO HACE -191 DÍAS | -191 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-23 | VENCIDO HACE -66 DÍAS | -66 |  |  | -44224
| Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral | 2020-01-27 | 2020-01-27 | VENCIDO HACE -367 DÍAS | -367 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-04-21 | VENCIDO HACE -282 DÍAS | -282 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-10 | VENCIDO HACE -202 DÍAS | -202 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Capacitación en Convivencia laboral |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-07-10 | VENCIDO HACE -202 DÍAS | -202 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-27 | VENCIDO HACE -62 DÍAS | -62 |  |  | -44224
| Capacitación en trabajo en equipo |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-09-17 | VENCIDO HACE -133 DÍAS | -133 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Capacitación en resolución de conflictos |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-09-17 | VENCIDO HACE -133 DÍAS | -133 |  |  | -44224 | 2020-11-27 | VENCIDO HACE -62 DÍAS | -62 |  |  | -44224
| Seguimiento al programa de gestión |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-12 | VENCIDO HACE -77 DÍAS | -77 |  |  | -44224
CAPACITACIONES VARIAS | Capacitacion Protocolo lavado de manos y usos correcto de EPP |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-09-04 | VENCIDO HACE -146 DÍAS | -146 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Capacitacion manipulacion manual de pacientes |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-10 | VENCIDO HACE -79 DÍAS | -79 |  |  | -44224
| Capacitacion en riesgo biologico |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-09-11 | VENCIDO HACE -139 DÍAS | -139 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224
| Capacitacion en radiaciones Ionizantes |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-11-05 | VENCIDO HACE -84 DÍAS | -84 |  |  | -44224
| Capacitacion de prevencion Riesgo Auditivo y visuales |  |  |  | #VALUE! |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 |  |  | -44224 | 2020-12-15 | VENCIDO HACE -44 DÍAS | -44

## Cumplimiento
|  | DOCUMENTO DE APOYO | CÓDIGO: | SOA-S1-D11
|  | FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL SG-SST | VERSIÓN: | 1
|  |  | VIGENCIA: | 2020-11-26
PAGINA 1 DE 1
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR |  | Evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo
RESPONSABLE |  | Coordinador SG-SST
PERIODICIDAD |  | Análisis Trimestral
UNIDAD |  | Porcentaje
TIPO DE INDICADOR |  | Proceso
MÉTODO DE CALCULO |  | (Actividades ejecutadas en el mes / Actividades programadas en el mes) x 100
DEFINICIÓN DEL INDICADOR |  | Mide porcentualmente el cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de trabajo Anual del SG-SST
FUENTE DE DATOS: |  | Plan de Trabajo Anual del SG-SST
PERSONAS A CONOCER EL REPORTE |  | Alta Dirección
TABLA DE SEGUIMIENTO
MEDICIÓN |  | META
Enero | 71.43% | 90%
Febrero | 0% | 90%
Marzo | 0% | 90%
Abril | 0% | 90%
Mayo | 0% | 90%
Junio | 0% | 90%
Julio | 0% | 90%
Agosto | 0% | 90%
Septiembre | 0% | 90%
Octubre | 0% | 90%
Noviembre | 0% | 90%
Diciembre | 0% | 90%
ANÁLISIS / INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
Enero - Marzo: Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre . Diciembre

## Control_de_cambios
| DOCUMENTO DE APOYO |  |  | CODIGO: | SOA-S1-D11
| PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  | VERSIÓN: | 1
|  |  |  | VIGENCIA: | 2020-11-26
PAGINA 1 DE 1
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción del cambio | Fecha de aprobación
1 |  | Elaboración del documento: Se elabora documento con el fin de dar cumplimiento al SG-SST del subproceso: "Salud Ocupacional". | 2020-11-26
Nombre: Constanza Vargas Dussan. Contratista área de Salud Ocupacional. Nombre: Evelyn Karolina García Polanco Contratista área Garantía de la Calidad. |  | Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta. Contratista área Garantía de la Calidad. | Nombre: Claudia Marcela Camacho Cargo: Subgerente Administrativa.
Elaboro |  | Revisó | Aprobó